## Hoja1
Casos de uso | Tajadas | Sprint | Realise | Grupo Empresarial
DC001-Registrar cuenta | Tajada 1: Interfaz login | 1 | 1
DC001-Registrar cuenta | Tajada 2: Interfaz Register | 1 | 1
DC001-Registrar cuenta | Tajada 3: Implementar Base de Datos | 2 | 1
DC001-Registrar cuenta | Tajada 4: Implementar controladores | 2 | 1
DC001-Registrar cuenta | Tajada 5: Pruebas | 3 | 1
DC002-Buscar por palabra clave | Tajada 1: Interfaz home | 1 | 1
DC002-Buscar por palabra clave | Tajada 2: Implentar consultas | 4 | 2
DC002-Buscar por palabra clave | Tajada 3: Interpretar consultas | 4 | 2
DC002-Buscar por palabra clave | Tajada 4: Testeo de consultas | 4 | 2
DC002-Buscar por palabra clave | Tajada 5: Pruebas | 6 | 2
DC003-Buscar por categoría | Tajada 1: Interpretar consultas | 5 | 2
DC003-Buscar por categoría | Tajada 2: Testeo de consultas | 5 | 2
DC003-Buscar por categoría | Tajada 3: Pruebas | 6 | 2
DC004-Buscar por zona | Tajada 1: Interpretar consultas | 7 | 3
DC004-Buscar por zona | Tajada 2: Testeo de consultas | 7 | 3
DC004-Buscar por zona | Tajada 3: Pruebas | 9 | 3
DC005-Calificar empresa | Tajada 1: Impetementar sistema de calificación | 8 | 3
DC005-Calificar empresa | Tajada 2: Calculo de calificación general | 8 | 3
DC005-Calificar empresa | Tajada 3: Pruebas | 9 | 3